|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER**  **FICHA DE PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA** | **P-11.I** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENTRO** | Instituto de Estudios de Posgrado |
| **TÍTULO** | Máster en Cinematografía |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |
| **PLAN DE MEJORA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **SEGUIMIENTO PM** | | | | | | |
| **OBJETIVO[[1]](#endnote-1)** | | **APLICA[[2]](#endnote-2)** | | **ACCIÓN DE MEJORA** | | **ORIGEN[[3]](#endnote-3)** | | **NIVEL DE PRIORIDAD DE LA ACCIÓN** | | **RESPONSABLE EJECUCIÓN** | | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | **INDICADOR** | | **VALOR INICIAL DEL INDICADOR** | | **VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR** | | **FINANCIACIÓN PAPM[[4]](#endnote-4)** | | **GRADO DE CUMPLIMIENTO** | | | **VALOR FINAL DEL INDICADOR** | **COMENTARIOS sobre las acciones realizadas** | |
| Presentar información homogénea sobre el CV del profesorado en web | | No | | Actualizar en web la totalidad de los CV del profesorado del Máster | | RECOMENDACIÓN INFORME DEVA | | Medio | | IDEP | | 1 mes | | Porcentaje de CV del profesorado publicados | | 70% | | 100% | | No | |  | | |  |  | |
| Realizar seminario de metodología investigadora con la finalidad de  complementar la formación de los estudiantes y egresados del Máster | | Sí | | Realizar sesiones de introducción al análisis de datos cualitativos | | RECOMENDACIÓN INFORME DEVA | | Alto | | Dirección del Máster | | 6 meses | | % de inscripciones realizadas | | 10% | | 50% | | Solicitada pero a fecha actual no resuelta | |  | | |  |  | |
| Articular correctamente el perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus funciones.  Y valorar los sistemas de evaluación | | No | | Realizar reunión del CAM/UGC | | RECOMENDACIÓN INFORME DEVA | | Medio | | CAM/ UGC | | 1 mes | | Reunión realizada | | No | | Sí | | No | |  | | |  |  | |
| Consensuar un protocolo de actualización de la web del título | | Sí | | Establecer pautas para actualizar el contenido web | | RECOMENDACIÓN INFORME DEVA | | Medio | | Dirección del Máster | | 6 meses | | Definir el protocolo de actualización | | No consta | | Sí definido | | No | |  | | |  |  | |
| Aumentar la participación en las encuestas de los estudiantes del Máster | | Sí | | Realizar recordatorio (vía correo electrónico o Moodle) para cumplimentación de las encuestas | | RECOMENDACIÓN INFORME DEVA | | Medio | | Dirección del Máster | | Anual | | % de encuestas realizadas | | 15% | | 45% | | No | |  | | |  |  | |

1. Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. [↑](#endnote-ref-1)
2. Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. [↑](#endnote-ref-2)
3. Indicar si es en respuesta a una “RECOMENDACIÓN INFORME DEVA” o se trata de una acción de mejora fruto de la “APLICACIÓN SGC”. [↑](#endnote-ref-3)
4. Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. [↑](#endnote-ref-4)